Rok početka i završetka ugovora

Izvršenje ugovora počinje danom sklapanja istoga, a rok završetka ugovora je ispunjenje svih ugovorenih obveza osim obveza koje proizlaze iz jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Predviđeno trajanje ugovora je 5 mjeseci.

Odabrani ponuditelj će se uvesti u posao u roku od  7 dana od sklapanja Ugovora. Dan uvođenja u posao odabranog ponuditelja je dan početka radova s kojim počinje računanje roka izvođenja radova. Uvođenjem u posao Naručitelj predaje odabranom ponuditelju cjelokupnu dokumentaciju.

Rok izvođenja radova je  105 dana od dana uvođenja u posao.

Odabrani ponuditelj je obvezan u roku od 7 (sedam) dana od dana potpisivanja  ugovora o javnoj nabavi kao njegov sastavni dio dostaviti Dinamički plan izvođenja radova.

Odabrani ponuditelj je obvezan po završetku radova pismeno obavijestiti Naručitelja o završetku izvođenja radova i kao dokaz dostaviti na uvid zadnju stranicu građevinskog dnevnika.

Naručitelj i odabrani ponuditelj će u roku od 15 dana od dana završetka radova započeti postupak primopredaje, a završiti ga u roku od 30 dana od datuma završetka radova.

Primopredaju građevine izvršit će predstavnici obje ugovorne strane i Glavni nadzorni inženjer nakon izvršenog pregleda i otklona eventualnih nedostataka koji su utvrđeni navedenim pregledom.

U postupku primopredaje odabrani ponuditelj je dužan predati naručitelju koji je i investitor gradnje, građevinsku knjigu uvezanu u analognom obliku u izvorniku na trajno čuvanje te pisanu Izjavu odabranog ponuditelja.

Odabrani ponuditelj je dužan u postupku primopredaje a u skladu s čl. 135. toč. 9. Zakona o gradnji („Narodne novine“  br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) predati naručitelju na trajno čuvanje dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova  prema predmetnom glavnom projektu i posebnim uvjetima građenja gdje je primjenjivo.

Primopredaja radova je izvršena nakon potpisivanja zapisnika o primopredaji.

Ako kod primopredaje predstavnici ugovornih strana utvrde da na izvedenim radovima i ugrađenim građevinskim proizvodima postoje nedostaci,  odabrani ponuditelj je odmah dužan pristupiti otklanjanju istih o svom trošku.

Odabrani ponuditelj je obvezan nedostatke utvrđene kod primopredaje otkloniti u roku od četrnaest (14) dana od dana utvrđivanja nedostataka.

Zapisnik o primopredaji može sastaviti i samo jedna ugovorna strana bez sudjelovanja druge ako druga ugovorna strana neopravdano odbije sudjelovati u primopredaji ili se neopravdano ne odazove pozivu na sudjelovanje u primopredaji, a u tom slučaju Zapisnik potpisuje predstavnik Naručitelja i Glavni nadzorni inženjer te ga Naručitelj dostavlja drugoj ugovornoj strani. Takva primopredaja ima pravni učinak, odnosno, smatra se da je Zapisnik o primopredaji prihvaćen i potpisan i od strane odabranog ponuditelja, njegovom dostavom odabranom ponuditelju.

Danom potpisa Zapisnika o primopredaji  nastaju posljedice u vezi s primopredajom.

Raskid ugovora o javnoj nabavi

Ukoliko odabrani ponuditelj propusti ispuniti neku obvezu iz ovog Ugovora, Naručitelj će dati odabranom ponuditelju dodatni primjereni rok za ispunjenje obveze uz upozorenje odabranom ponuditelju da će se u slučaju ne ispunjenja obveze po isteku navedenog primjerenog roka ugovor o javnoj nabavi smatrati raskinutim, osim ako Naručitelj nakon isteka roka, bez odgode, ne obavijesti odabranog ponuditelja da zahtijeva ispunjenje Ugovora.

Iznimno, Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor o javnoj nabavi i bez ostavljanja primjerenog roka odabranom ponuditelju ako iz njegova držanja proizlazi da neće ispuniti obvezu niti u naknadnom roku.

Naručitelj ima pravo  raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja ako odabrani ponuditelj:

- ne dostavi zahtijevano jamstvo za uredno ispunjenje ugovora;

- ne nadoknadi zaostatke i ne uskladi izvođenje radova s planom sukladno dinamičkom planu

- postane nelikvidan, nesolventan ili ode u stečaj; ili

- ne izvrši druge obveze u slučaju čega je ovim Ugovorom ili zakonom kao sankcija predviđen raskid Ugovora;

Naručitelj je obvezan je raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja ako:

- je ugovor značajno izmijenjen, što bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju članka 321. ZJN 2016;

- je ugovaratelj morao biti isključen iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016;

- se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivačkih Ugovora i Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrđena presudom Suda Europske unije u postupku iz članka 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

- se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede odredaba ZJN 2016, a koja je utvrđena pravomoćnom presudom nadležnog upravnog suda.

Odabrani ponuditelj ima pravo raskinuti ugovor o javnoj nabavi:

- ako Naručitelj u bitnome ne izvršava svoje obveze iz ugovora o javnoj nabavi;

- u drugim slučajevima kojima je zakonom kao sankcija predviđen raskid ugovora.

U slučaju raskida ugovora o javnoj nabavi od strane odabranog ponuditelja, Naručitelj će platiti odabranom ponuditelju samo izvedene radove. Naručitelj nije obvezan platiti cijenu za naručeni materijal koji nije isporučen na gradilište, ugrađen i obračunat u radovima, osim opreme za koju postoji računovodstvena dokumentacija kojom može dokazati svoja potraživanja.

Šteta koju odabrani ponuditelj može potraživati zbog raskida  ugovora, obuhvaća samo običnu štetu koju je odabrani ponuditelj imao zbog raskida Ugovora (što ne uključuje tzv. troškove uprave niti izmaklu korist ili povredu prava osobnosti).

U slučaju raskida ugovora o javnoj nabavi ugovorne strane izvršiti će primopredaju građevine u roku od 30 dana od dana raskida ugovora o javnoj nabavi.

U slučaju raskida ugovora  o javnoj nabavi odabrani ponuditelj je obvezan predati naručitelju građevinu na način da:

- oslobodi gradilište od svojih strojeva, materijala i ljudi

- izvrši primopredaju izvedenih radova; i

- konzervira radove, tj. zaštiti ih od propadanja i oštećenja na tehnički prikladan i ispravan način.

Ukoliko odabrani ponuditelj  ne izvrši navedene obveze u ruku od 30 dana od dana raskida ugovora o javnoj nabavi, Naručitelj ima pravo bez potrebe ishođenja odobrenja odabranog ponuditelja, ukloniti s gradilišta materijal i strojeve odabranog ponuditelja na trošak odabranog i pohraniti ih u javno ili drugo skladište na trošak odabranog ponuditelja te naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Ugovorna kazna

Ako odabrani ponuditelj  prekorači rok završetka ugovornih radova dužan je Naručitelju platiti ugovornu kaznu za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka, a u visini od 1‰ (jedan promil) od ugovorene cijene bez poreza na dodanu vrijednost (cijena ponude odabranog ponuditelja bez poreza na dodanu vrijednost) s tim da ukupni iznos ugovorne kazne ne može prijeći 5% (pet posto) ugovorene cijene bez poreza na dodanu vrijednost (cijene ponude odabranog ponuditelja bez poreza na dodanu vrijednost).

Plaćanje ugovorne kazne ne utječe na obveze odabranog ponuditelja.

  - Sklapanje i izvršenje ugovora o javnoj nabavi

Ugovorne strane sklapaju ugovor o javnoj nabavi u pisanom obliku u roku od 90 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru. Ugovor o javnoj nabavi mora biti sklopljen i proveden sukladno zahtjevima i uvjetima utvrđenim tehničkim specifikacijama i ostalim uvjetima određenima ovom Dokumentacijom o nabavi i odabranom ponudom. Za izvođenje svih radova treba primjenjivati važeće tehničke propise, građevinske norme, a upotrijebljeni materijal koji ponuditelj dobavlja i ugrađuje mora odgovarati pozitivnim hrvatskim normama prema troškovniku koji je sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi.

Odabrani ponuditelj se obvezuje ugovorene radove izvršavati  s obveznim angažmanom potrebnog broja stručnjaka kako bi predmetni radovi bili završeni u zahtijevanom roku za izvršenje te osigurati da sve radove koji su predmet nabave izvode stručne osobe koje zadovoljavaju uvjete iz važećih zakona i drugih propisa.

Odabrani ponuditelj dužan je u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).

Svi radovi koji su predmet ovog postupka javne nabave trebaju se izvoditi sukladno važećim zakonima kojima se uređuje područje gradnje i prostornog uređenja.

  - Dinamički  plan izvođenja radova i projekt organizacije građenja

Ponuditelj je obvezan u roku od 7 (sedam) dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi radova, kao njegov sastavni dio dostaviti Dinamički plan izvođenja radova.

Obveze odabranog ponuditelja

Odabrani ponuditelj je obvezan na izvršenju ugovora angažirati sve potrebne stručnjake nužne za izvršenje  Ugovora.

Odabrani ponuditelj se je obvezan  tijekom izvršenja ugovornih obveza ponašati profesionalno, neovisno, etički i s pažnjom dobrog stručnjaka.

Odabrani ponuditelj je obvezan pridržavati se svih pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

Odabrani ponuditelj je dužan prema važećim propisima provoditi zaštitu na radu radi pravovremenog otklanjanja opasnosti za sigurnost radova, opreme, materijala, radnika, prolaznika, prometa, susjednih građevina i okoliša.

Troškove za provedbu mjera   snosi odabrani ponuditelj i isti su uključeni u ukupnu ugovorenu cijenu.

Odabrani ponuditelj je dužan gospodariti građevnim otpadom koji je nastao tijekom građenja, rekonstrukcije ili održavanja na gradilištu sukladno propisima, pravilnicima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom.

Odabrani ponuditelj je sve troškove koji proizlaze iz obveze gospodarenja građevnim otpadom uračunao/ukalkulirao u stavkama troškovnika i neće ih posebno obračunavati.

Odabrani ponuditelj  je  obvezan dostavljati privremena mjesečna izvješća o napretku radova kao prilog obračunskoj situaciji.

Odabrani ponuditelj je obvezan sudjelovati na koordinacijama oko izvođenja radova koje će održavati predstavnik Naručitelja i nadzorni inženjer.

Odabrani ponuditelj je dužan dokumentirati kvalitetu radova i materijala određenim rezultatima ispitivanja i ispravama izdanim u skladu sa zakonom ili propisima o tehničkim normativima, važećim standardima i ispitivanjima predviđenim u projektu. Pripadajući troškovi uključeni su u jedinične cijene radova.

Odabrani ponuditelj je dužan u tijeku izvođenja radova, odnosno, do primopredaje istih uredno voditi i arhivirati dokumentaciju propisanu zakonom, a prilikom primopredaje dužan ju je predati Naručitelju uredno složenu i popisanu. Pripadajući troškovi uključeni su u jedinične cijene.

Odabrani ponuditelj je dužan čuvati gradilište i spriječiti neovlašten pristup. Ova obveza započinje datumom početka radova i traje do datuma primopredaje istih. Pripadajući troškovi uključeni su u jedinične cijene radova. Štete nastale kao posljedica krađe ili neovlaštenog pristupa na gradilište rizik su Odabrani ponuditelj te padaju na njegov teret.

Odabrani ponuditelj je obvezan propisni označiti i ograditi gradilište tijekom izvođenja radova, omogućiti pristup sadržajima u zoni gradilišta kao i nesmetano odvijanje kolnog i pješačkog prometa okolnim prometnicima. U tu svrhu dužan je postaviti i održavati potrebnu prometnu signalizaciju i opremu, kako u zoni samog gradilišta tako i na lokalnim cestama.

Tijekom izvođenja radova, odabrani ponuditelj će paziti da na gradilištu nema nepotrebnih stvari i ukloniti će svu nepotrebnu mehanizaciju ili višak materijala. Odabrani ponuditelj je obvezan odstraniti i odvesti s gradilišta sav otpad, smeće, objekte pripremnih radova i ostatke koji više nisu potrebni.

Nakon završetka radova, Odabrani ponuditelj je obvezan bez odgode i na svoj trošak očistiti i ukloniti s gradilišta svu mehanizaciju, višak materijala, otpad, smeće i objekte pripremnih radova. Odabrani ponuditelj je obvezan gradilište ostaviti čistim i u dobrom stanju.

Rok, način i uvjeti plaćanja

Plaćanje će se izvršiti na  račun odabranog ponuditelja temeljem obračunskih situacija radova (privremenih mjesečnih i okončane situacije), ovjerenih od strane nadzornog inženjera na temelju dokaznica mjera iz građevinske knjige koju je ovjerio nadzorni inženjer.

Odabrani ponuditelj će privremene situacije dostaviti Naručitelju do 10. u mjesecu za radove izvršene u prethodnom mjesecu, a Naručitelj će privremenu situaciju ovjeriti u roku od 10 dana od dana zaprimanja. Plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana ovjere privremene situacije od strane Naručitelja.

Naručitelj može privremene situacije opravdano osporavati glede cijene, količine, kvalitete i vrste izvedenih radova. O spornom iznosu i razlozima osporavanja naručitelj je dužan obavijestiti odabranog ponuditelja pisanim putem u roku određenom za ovjeru situacije od strane Naručitelja.

Odabrani ponuditelj će okončanu situaciju dostaviti najkasnije u roku od 40 dana od dana završetka radova, a Naručitelj će okončanu situaciju ovjeriti u roku od 30 dana od dana zaprimanja. Plaćanje se vrši u roku od 45 dana od dana ovjere okončane situacije od strane Naručitelja.

Odabrani ponuditelj će elektroničke račune i privremene situacije ispostaviti do 90% vrijednosti od ukupno izvedenih radova, a za ostatak od 10% vrijednosti od ukupno izvedenih radova u okončanoj situaciji, koju će zajedno s elektroničkim računom ispostaviti po okončanom obračunu.

Odabrani ponuditelj, odnosno, izdavatelj računa, obvezan je prema obvezniku javne nabave (Naručitelju) izdati i slati isključivo elektroničke račune (e-Račun) i prateće isprave sukladno europskoj normi, odnosno, Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/2018).

Na svakom izdanom e-računu potrebno je uz standardne /propisane računovodstvene elemente potrebno je navesti broj i datum Ugovora o javnoj nabavi, točan naziv  predmeta nabave za koji se račun ispostavlja, te slijedeće navode o projektu i programu financiranja:

Adaptacija i opremanje Gradske knjižnice u Orahovici sufinanciranom od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima

Uvjeti za obavljanje djelatnosti građenja u Republici Hrvatskoj

Svaki gospodarski subjekt prilikom izvođenja određenih radova mora posjedovati sva potrebna ovlaštenja koja su potrebna za izvođenje takvih vrsta radova sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (''Narodne novine'' br. 78/15 i 118/18 i 110/19) koja su potrebna za izvođenje takvih vrsta radova.

Sve informacije o uvjetima za obavljanje djelatnosti građenja u Republici Hrvatskoj dostupne su na Jedinstvenoj kontaktnoj točki http://psc.hr/.

Temeljem članka 29. Zakona o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, graditi i/ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (''Narodne novine'' br. 78/15, 118/18, 110/19) te posebnim propisima kojima se uređuje gradnja. Izvoditelj je dužan osigurati da pojedini rad obavlja osoba koja ima odgovarajuće stručne kvalifikacije.

Temeljem članka 30. Zakona o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Izvođač mora u obavljanju djelatnosti građenja imati zaposlenog inženjera gradilišta i/ili voditelja radova, odnosno osobu za vođenje manje složenih radova, ovisno o radovima koje izvodi, osim u slučajevima iz članka 25.b. Zakona.

Ukoliko Izvođač za pojedini rad nema zaposlenu osobu s odgovarajućim stručnim kvalifikacijama, sudjelovanje te osobe u građenju građevine koju gradi može osigurati sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji s drugim izvođačem koji izvodi radove na istoj građevini i ima zaposlenu takvu osobu.

Izvođač je dužan osigurati se od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova, odnosno djelatnosti mogao učiniti investitoru ili drugim osobama za sve vrijeme obavljanja poslova, odnosno djelatnosti.

Dokumenti kojima odabrani ponuditelj dokazuje da ispunjava zahtjeve koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima:

a) PRAVNA ILI FIZIČKA OSOBA OBRTNIK S NASTANOM U REPUBLICI HRVATSKOJ

Ukoliko je odabrani ponuditelj pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj odnosno osoba koja je državljanin Republike Hrvatske, sukladno članku 29. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, dostavlja:

––  upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar Republike Hrvatske

b) STRANE PRAVNE OSOBE SA SJEDIŠTEM U DRUGOJ DRŽAVI

###### Strana pravna ili strana fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost građenja može u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati, ako prije početka prvog posla izjavom u pisanom ili elektroničkom obliku izvijesti o tome nadležno Ministarstvo (Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja).

Uz izjavu mora priložiti isprave kojima se dokazuje: pravo obavljanja djelatnosti u državi sjedišta strane osobe i da je pokrivena jamstvom, odnosno osiguranjem od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama, pri čemu se priznaje jednakovrijedno jamstvo, odnosno osiguranje sklopljeno u državi sjedišta strane osobe (sukladno čl.69. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19).

Pretpostavka uzajamnosti ne primjenjuje se na stranu pravnu ili stranu fizičku osobu obrtnika koji obavlja djelatnost  građenja  sa  sjedištem  u  drugoj  državi  EGP-a,  odnosno  državi  članici  Svjetske  trgovinske organizacije.

Ministarstvo provodi postupak provjere podataka i o tome izdaje potvrdu.

###### Strani gospodarski subjekt u slučaju dodjele ugovora dužan je Naručitelju nakon izvršnosti odluke o odabiru, a prije potpisa ugovora dostaviti:

- potvrdu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske da gospodarski subjekt može na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati djelatnost građenja u Republici Hrvatskoj

c) STRANE PRAVNE OSOBE SA SJEDIŠTEM U DRUGOJ DRŽAVI UGOVORNICI EGP-A, ODNOSNO DRŽAVI ČLANICI SVJETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE.

Ukoliko je odabrani ponuditelj strana pravna ili strana fizička osoba obrtnik sa sjedištem u drugoj državi EGP-a odnosno državi članici Svjetske trgovinske organizacije koja obavlja djelatnost građenja na privremenoj i povremenoj osnovi, bez pretpostavke uzajamnosti, sukladno članku 69., stavku 1.  Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje dostavlja:

––  izjavu da je obavijestio Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Ukoliko je odabrani ponuditelj strana pravna ili strana fizička osoba obrtnik sa sjedištem u drugoj državi EGP-a odnosno državi članici Svjetske trgovinske organizacije koja trajno obavlja djelatnost građenja, bez pretpostavke uzajamnosti, sukladno članku 70., stavku 1.  Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje dostavlja:

––  upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar Republike Hrvatske

Ukoliko se na odabranog ponuditelja odnosi pretpostavka uzajamnosti, tada on mora dokazati pretpostavku uzajamnosti iz dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske i države strane pravne osobe. Strane pravne osobe mogu obavljati djelatnost građenja na području Republike Hrvatske pod pretpostavkom uzajamnosti, a to znači, pod onim uvjetima pod kojima domaće fizičke i pravne osobe mogu obavljati djelatnost građenja u državi čiji pripadnik želi tu djelatnost obavljati u Republici Hrvatskoj.

Naručitelj će nakon izvršnosti odluke o odabiru, a prije potpisa ugovora, zatražiti od odabranog ponuditelja da u roku koji ne može biti kraći od 5 (pet) dana dostavi dokumente (potvrde, rješenja, suglasnosti ili drugi važeći dokument izdan od strane nadležnog tijela), kojima se dokazuje ispunjavanje navedenih uvjeta.

Ukoliko traženi dokumenti nisu dostavljeni u zadanom roku, naručitelj će smatrati da je ponuditelj odustao od svoje ponude te će postupiti sukladno odredbama članka 307. stavka 7. Zakona o javnoj nabavi.

Ukoliko izvoditelj uvjete propisane posebnim zakonima iz ove točke ne ispunjava tijekom izvršenja ugovora koji su predmet nabave, naručitelj će raskinuti ugovor o javnoj nabavi i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Obveze izvođača radova sukladno članku 55. Zakona o gradnji (''Narodne novine'' br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24)

Izvoditelj imenuje inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova u svojstvu osobe koja vodi građenje, odnosno pojedine radove. Inženjer gradilišta, odnosno voditelj radova odgovoran je izvoditelju za provedbu obveza iz članka 54. Zakona o gradnji.

Ako u građenju sudjeluju dva ili više izvoditelja, Naručitelj ugovorom određuje glavnog izvoditelja koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova i koji imenuje glavnog inženjera gradilišta.

Glavni inženjer gradilišta odgovoran je glavnom izvoditelju za cjelovitost i međusobnu usklađenost radova, za međusobnu usklađenost provedbe obveza iz članka 54. Zakona te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se uređuje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvođenja radova.

Glavni inženjer gradilišta može biti istodobno i inženjer gradilišta jednog od izvoditelja, odnosno voditelj radova za određenu vrstu radova.

Za glavnog inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova, može se imenovati osoba koja za to ispunjava uvjete propisane zakonom kojim se uređuju poslovi i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje.

Temeljem članka 30. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje izvođač mora u obavljanju djelatnosti građenja imati zaposlenog inženjera gradilišta i/ili voditelja radova. Poslove vođenja građenja može obavljati inženjer gradilišta, sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji.

Gospodarski subjekt za potrebe izvršenja ugovora koji je predmet nabave mora na raspolaganju imati  sljedeće stručnjake:

- inženjera gradilišta

- najmanje 1 (jednog) voditelja radova arhitektonske ili građevinske struke,

- najmanje 1 (jednog) voditelja radova strojarske struke

Naručitelj će nakon izvršnosti odluke o odabiru, a prije potpisa ugovora, zatražiti od odabranog ponuditelja da u roku koji ne može biti kraći od 5 (pet) dana dostavi dokumente (potvrde, rješenja, suglasnosti ili drugi važeći dokument izdan od strane nadležnog tijela), kojima se dokazuje ispunjavanje navedenih uvjeta.

Inženjer gradilišta:

–– dokaz da je osoba završila preddiplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke ili stručni studij i stekla stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 180 ECTS bodova, odnosno koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i dokaz o položenom stručnom ispitu, ili

–– dokaz da je upisana u imenik inženjera gradilišta  Komore, u skladu sa zakonom

kojim  se uređuje udruživanje u Komoru.

Voditelji radova:

–– dokaz da je osoba završila preddiplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke ili stručni studij i stekla stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 180 ECTS bodova, odnosno koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i dokaz o položenom stručnom ispitu, ili

–– dokaz da je upisana u imenik voditelja radova Komore, u skladu sa zakonom kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

U slučaju okolnosti iz članka 55. stavka 2. Zakona o gradnji (''Narodne novine'' br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 142/24), odabrani ponuditelj, u svojstvu Izvoditelja radova, imenuje glavnog inženjera gradilišta iz reda imenovanih Stručnjaka, a koji ispunjava uvjete iz članka 55. stavka 5. istog Zakona.

a) DRŽAVLJANI REPUBLIKE HRVATSKE

Ukoliko odabrani ponuditelj ima zaposlene inženjera gradilišta/voditelja radova koji su državljanin Republike Hrvatske, sukladno člancima 24., 25., 25.a i 25.b Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje dostavlja uvjerenja, potvrde, odnosno potvrde nadležnih komora:

–– dokaz o stečenom odgovarajućem stupanju obrazovanja odgovarajuće struke i ima položen stručni ispit, ili

–– upisu u odgovarajući imenik za tražene osobe.

b) FIZIČKE OSOBE KOJE U STRANOJ DRŽAVI IMAJU PRAVO OBAVLJATI POSLOVE INŽENJERA GRADILIŠTA/VODITELJA RADOVA/MANJE SLOŽENIH RADOVA

Ukoliko odabrani ponuditelj ima zaposlene inženjera gradilišta/voditelja radova/manje složenih radova fizičke osobe koje u stranoj državi imaju pravo obavljati poslove inženjera gradilišta/voditelja radova/manje složenih radova, sukladno članku 59. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, imaju pravo u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkom uzajamnosti trajno obavljati te poslove u svojstvu ovlaštene osobe pod istim uvjetima kao i inženjer gradilišta/voditelja radova manje složenih radova, ako ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje tih poslova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima, odnosno sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, dostavlja rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije ili  potvrde nadležnih komora o:

–– upisu u odgovarajuću evidenciju osoba kojima je priznata inozemna stručna kvalifikacija za tražene osobe

U tom slučaju, odabrani ponuditelj mora dokazati pretpostavku uzajamnosti iz dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske i države strane pravne osobe. Strane fizičke osobe mogu obavljati poslove inženjera gradilišta/voditelja radova/manje složenih radova na području Republike Hrvatske pod pretpostavkom uzajamnosti, a to znači, pod onim uvjetima pod kojima domaće fizičke osobe mogu obavljati navedene djelatnost u državi čiji pripadnik želi tu djelatnost obavljati u Republici Hrvatskoj.

Sukladno članak 59. stavak 3. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje pretpostavka uzajamnosti ne primjenjuje se na državljana države ugovornice Europskog gospodarskog prostora (dalje u tekstu: EGP-a) i države članice Svjetske trgovinske organizacije.

c) OVLAŠTENE FIZIČKE OSOBE IZ DRUGE DRŽAVE UGOVORNICE EGP-A

Ukoliko odabrani ponuditelj ima zaposlene inženjera gradilišta/voditelja radova/manje složenih radova koje su ovlaštene fizičke osobe iz druge države ugovornice EGP-a, iste imaju pravo u Republici Hrvatskoj trajno obavljati navedene poslove sukladno pravilima države u kojoj ponuditelj ima sjedište.

d) OVLAŠTENE FIZIČKE OSOBE IZ DRŽAVE UGOVORNICE EGP-A

Ukoliko odabrani ponuditelj ima zaposlene inženjera gradilišta/voditelja radova/manje složenih radova koje su ovlaštene fizičke osobe iz države ugovornice EGP-a, iste imaju pravo u Republici Hrvatskoj povremeno ili privremeno obavljati navedene poslove sukladno pravilima države u kojoj ponuditelj ima sjedište.

Naručitelj će nakon izvršnosti odluke o odabiru, a prije sklapanja ugovora, zatražiti od odabranog ponuditelja da u roku koji ne može biti kraći od 5 (pet) dana dostavi dokumente (potvrde, rješenja, suglasnosti ili drugi važeći dokument izdan od strane nadležnog tijela), kojima se dokazuje ispunjavanje navedenih uvjeta.

Ukoliko traženi dokumenti nisu dostavljeni u zadanom roku, naručitelj će smatrati da je ponuditelj odustao od svoje ponude te će postupiti sukladno odredbama članka 307. stavka 7. Zakona o javnoj nabavi.

Ukoliko uvjeti propisani posebnim zakonima iz ove točke nisu ispunjeni tijekom izvršenja ugovora koji su predmet nabave, naručitelj će raskinuti ugovor o javnoj nabavi i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Ispunjenje uvjeta temeljem odluka i uredbi vijeća europske unije

Odlukom Vijeća Europske unije 2022/578 o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini – čl.1.h.:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0070.01.HRV&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3AT OC

i

Uredbom Vijeća Europske Unije 2022/576 o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini – čl. 5.k.:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.HRV&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3AT OC

propisano je:

"Zabranjuje se dodjela bilo kojeg ugovora o javnoj nabavi koji su obuhvaćeni područjem primjene direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kao i članka 10. stavaka 1. i 3., stavka 6. točaka od (a) do (e) te stavaka 8., 9. i 10. i članaka 11., 12., 13. i 14.

Direktive 2014/23/EU, članaka 7. i 8., članka 10. točaka od (b) do (f) te od (h) do (j) Direktive 2014/24/EU, članka 18., članka 21. točaka od (b) do (e) te od (g) do (i) i članaka 29. i 30. Direktive 2014/25/EU te članka 13. točaka od (a) do (d) i od (f) do (h) i točke (j) Direktive 2009/81/EZ, sljedećim

osobama, subjektima ili tijelima, ili nastavak izvršavanja bilo kojeg takvog ugovora sa sljedećim osobama, subjektima ili tijelima:

a) ruski državljanin ili fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo s poslovnim nastanom u Rusiji;

b) pravna osoba, subjekt ili tijelo u čijim vlasničkim pravima subjekt iz točke (a) ovog stavka imaizravno ili neizravno više od 50 % udjela; ili

c) fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji djeluju za račun ili prema uputama subjekta iz točke

(a) ili (b), uključujući, ako oni čine više od 10 % vrijednosti ugovora, podugovaratelje, dobavljače

ili subjekte na čije se kapacitete oslanja u smislu direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU i 2009/81/EZ."

Sukladno navedenom, a u svrhu dokazivanja ispunjenja uvjeta propisanih Odlukom i Uredbom Vijeća

Europske unije, ponuditelj koji je podnio najpovoljniju ponudu će dostaviti, na zahtjev Naručitelja, izjavu

(Obrazac 7 – u prilogu Dokumentacije o nabavi) potpisanu od odgovorne osoba ponuditelja/zajednice ponuditelja, kojom izjavljuje da ne postoje okolnosti koje su ovom točkom Dokumentacije o nabavi propisane kao zapreka za dodjelu ugovora o javnoj nabavi, najkasnije do donošenja odluke o odabiru.

U slučaju da ponuditelj koji je podnio najpovoljniju ponudu, na zahtjev Naručitelja, ne dostavi izjavu kojom izjavljuje da ne postoje okolnosti koje su ovom točkom Dokumentacije o nabavi propisane kao zapreka za dodjelu ugovora o javnoj nabavi ili se utvrdi postojanje okolnosti koje su ovom točkom Dokumentacije o nabavi propisane kao zapreka za dodjelu ugovora o javnoj nabavi, ponuda istog će biti odbijena kao nepravilna jer nije sukladna Dokumentaciji o nabavi.